## คำแนะนำ (hidden)
แบบฟอร์มบันทึกผลการดำเนินงานแผนงาน CG ประจำปี 2569
วิธีใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
1) เลือกแท็บแผนที่ฝ่ายของท่านรับผิดชอบ (ITA / คุณธรรม / Fraud / 9 หมวด) ที่แท็บด้านล่าง
2) บันทึกเฉพาะ "ช่องสีเหลือง" (ผลจริงรายเดือน ม.ค.–ธ.ค.) เป็นค่าร้อยละสะสม 0–100
3) ห้ามแก้คอลัมน์เป้าหมาย/ค่าถ่วงน้ำหนัก (ช่องสีเทา) ซึ่งกำหนดตามแผนที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4) กรอกปัญหา/อุปสรรค ในคอลัมน์สุดท้าย (ใช้ภายใน ไม่ถูกเผยแพร่บน Dashboard สาธารณะ)
5) บันทึกไฟล์ไว้บน SharePoint/Teams ตามเดิม — ระบบเก็บประวัติให้อัตโนมัติ
6) ผู้ดูแล (ฝบส.) จะรวบรวมและแปลงเป็น data.json เพื่อเผยแพร่ผ่าน GitHub Pages ตามรอบรายงาน
หมายเหตุสำคัญ: ค่าผลจริงเป็น "ร้อยละความคืบหน้าสะสม" ของกิจกรรมนั้น เทียบกับเป้าหมายสะสมของเดือนเดียวกัน

## ITA
แผนองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2569
ตัวชี้วัด: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ ≥ 90 คะแนน ¦ งบประมาณ: 0.28 ล้านบาท ¦ ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝบส.
ลำดับ | กิจกรรม | หน่วยงาน | น้ำหนัก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน) | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ. | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ เม.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ มิ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ส.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ต.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ธ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ม.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.พ. | สรุปผลการดำเนินการ มี.ค. | สรุปผลการดำเนินการ เม.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ส.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ธ.ค.
1 | กำหนดแนวทางการปรับปรุง โดยร่วมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA และแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ GAP ปีที่ผ่านมา ผลผลิต แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนา การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ITA | ฝบส. | 20 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 | ดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง ITA และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดำเนินงานอย่างโปร่งใสขององค์กร | ฝบส. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | จัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าระบบสำนักงาน ป.ป.ช. และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการประเมิน ITA ผลผลิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน ITA | ฝบส. | 25 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 | จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน ITA ผลผลิต รายงานผลการประเมิน ITA | ฝบส. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
Note on E5: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G5: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H5: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J5: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L5: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N5: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P5: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E6: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 5.0%
Note on F6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 10.0%
Note on G6: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 15.0%
Note on H6: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 20.0%
Note on I6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 35.0%
Note on J6: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 50.0%
Note on K6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L6: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N6: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P6: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E7: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G7: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 40.0%
Note on H7: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 60.0%
Note on I7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 80.0%
Note on J7: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L7: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N7: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P7: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E8: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G8: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H8: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J8: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 0%
Note on L8: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 60.0%
Note on N8: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P8: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%

## คุณธรรม
แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2569
ตัวชี้วัด: ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ≥ ร้อยละ 90 ¦ งบประมาณ: 3.25 ล้านบาท ¦ ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝบส.
ลำดับ | กิจกรรม | หน่วยงาน | น้ำหนัก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน) | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ. | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ เม.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ มิ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ส.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ต.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ธ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ม.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.พ. | สรุปผลการดำเนินการ มี.ค. | สรุปผลการดำเนินการ เม.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ส.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ธ.ค.
1 | สื่อสาร/ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักสูตรต้านทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ คุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทุจริต ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ | ฝบส. | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี ในองค์กร ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีพฤติกรรมที่ดีตามจรรยาบรรณ | ฝบส. | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | จัดทำและประเมินผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผลผลิต ผลคะแนนประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ | ฝบส. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | วิเคราะห์รายงานผลการประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผลผลิต รายงานผลคะแนนประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณ | ฝบส. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
5 | เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา ผลผลิต รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม | ฝบส. | 20 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส ผลผลิต รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส | ฝบส. | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
Note on E5: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G5: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H5: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J5: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 75.0%
Note on L5: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N5: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P5: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E6: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G6: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H6: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J6: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 75.0%
Note on L6: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N6: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P6: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E7: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G7: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H7: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J7: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L7: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 40.0%
Note on M7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 60.0%
Note on N7: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 80.0%
Note on O7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P7: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E8: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G8: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H8: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J8: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 0%
Note on L8: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 0%
Note on M8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 0%
Note on N8: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 30.0%
Note on O8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 70.0%
Note on P8: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E9: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 15.0%
Note on F9: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 30.0%
Note on G9: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 45.0%
Note on H9: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 60.0%
Note on I9: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 75.0%
Note on J9: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 80.0%
Note on K9: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 90.0%
Note on L9: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 95.0%
Note on M9: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N9: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O9: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P9: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E10: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G10: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H10: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I10: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J10: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 75.0%
Note on L10: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N10: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O10: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P10: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%

## Fraud
แผนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2569
ตัวชี้วัด: มีการประเมินและการจัดการความเสี่ยง สำหรับกระบวนงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ¦ งบประมาณ: 0.20 ล้านบาท ¦ ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝบส.
ลำดับ | กิจกรรม | หน่วยงาน | น้ำหนัก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน) | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ. | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ เม.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ มิ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ส.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ต.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ธ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ม.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.พ. | สรุปผลการดำเนินการ มี.ค. | สรุปผลการดำเนินการ เม.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ส.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ธ.ค.
1 | ปรับปรุงข้อมูลในระบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นปัจจุบัน และรวบรวม ติดตามให้พนักงานและ ลูกจ้างรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง จัดทำสรุปผลการรายงาน ผลผลิต สรุปผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ฝบส. | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | ตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร่ ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง ความตระหนัก/ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ผลผลิต ผลการตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิด ทุจริตได้รับการตรวจสอบ | ฝตส. | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | พิจารณาโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) และโครงการเพื่อความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency : CoST) ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ผลผลิต เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) และโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Infrastructure Transparency : CoST) ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง | ฝบส. | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ผลผลิต รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต | ฝบส. | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
Note on E5: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G5: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H5: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J5: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L5: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M5: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N5: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O5: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P5: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E6: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 5.0%
Note on F6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 10.0%
Note on G6: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 15.0%
Note on H6: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 20.0%
Note on I6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 30.0%
Note on J6: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 40.0%
Note on K6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 50.0%
Note on L6: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 60.0%
Note on M6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 70.0%
Note on N6: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 80.0%
Note on O6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 90.0%
Note on P6: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E7: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 5.0%
Note on F7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 10.0%
Note on G7: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 15.0%
Note on H7: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 20.0%
Note on I7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 30.0%
Note on J7: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 40.0%
Note on K7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 50.0%
Note on L7: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 60.0%
Note on M7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 70.0%
Note on N7: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 80.0%
Note on O7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 90.0%
Note on P7: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E8: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G8: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H8: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J8: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L8: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N8: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P8: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%

## 9 หมวด
แผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2569
ตัวชี้วัด: ความสำเร็จของผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ได้ร้อยละ 100 ¦ งบประมาณ: - ล้านบาท ¦ ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝบส.
ลำดับ | กิจกรรม | หน่วยงาน | น้ำหนัก | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ปัญหา/อุปสรรค (ใช้ภายใน) | สิ่งที่ดำเนินการ ม.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.พ. | สิ่งที่ดำเนินการ มี.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ เม.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ มิ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ส.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ ก.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ต.ค. | สิ่งที่ดำเนินการ พ.ย. | สิ่งที่ดำเนินการ ธ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ม.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.พ. | สรุปผลการดำเนินการ มี.ค. | สรุปผลการดำเนินการ เม.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ มิ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ส.ค. | สรุปผลการดำเนินการ ก.ย. | สรุปผลการดำเนินการ พ.ย. | สรุปผลการดำเนินการ ธ.ค.
หมวด 1 · บทบาทของภาครัฐ
1.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝพอ. ฝบส. ฝกม. | 1 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
1.2 | ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลผลิต 1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 2. รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล 3. รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ | ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝพอ. ฝบส. ฝกม. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนด รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝพอ. ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝบส. ฝกม. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 2 · สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. | 2 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
2.2 | ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลผลิต เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รายงานผลการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. ฝตส. | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 3 · คณะกรรมการ
3.1 | จัดให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประเมินตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และมีการเตรียม ความพร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผลผลิต ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ- การไฟฟ้านครหลวงที่มีการอภิปรายผลในที่ประชุม คณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | ฝอก. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 | จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ที่สอดคล้อง กับผลการประเมินตนเอง และ Skill Matrix รวมทั้งมีการดำเนินงานตามแผน ผลผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง และมีผลการดำเนินงานของแผนเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด | ฝอก. | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 | กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้า- นครหลวง พร้อมแผนการนำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญ ผลผลิต คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงรับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมแผนการนำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญ | ฝอก. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
3.4 | สื่อสารและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเสนอวาระการประชุมได้ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน ผลผลิต - เอกสารการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงนำเข้าระบบได้ล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน - คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบแผนงานสำคัญก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝอก. | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.5 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล ของกระบวนการ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ เป็นข้อมูลประกอบ การพัฒนากระบวนการ | ฝอก. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60
หมวด 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขัน ที่เป็นธรรม ดังนี้ 1) นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ที่เป็นธรรม (คู่แข่ง) 2) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้) 3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) 4) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และรับสินบน 5) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแยกบัญชีเชิงสังคม และพาณิชย์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝศก. ฝตพ. | 4 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
4.2 | การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝศก. ฝตพ. | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.3 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝสส. | 2 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
4.4 | ระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร ผลผลิต ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร | ฝสส. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 70 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
4.5 | ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติ ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝสส. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 70 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
4.6 | ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอผลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส | ฝสส. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.7 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝสส. ฝศก. ฝตพ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม
5.1 | สื่อสารนโยบายและแนวทาง/คู่มือการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝสส. | 2 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
5.2 | กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และดำเนินการค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน ของ กฟน. ตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การพัฒนาความยั่งยืน โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ผลผลิต โครงสร้างผู้รับผิดชอบ และปัจจัยยั่งยืนเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร | ฝสส. | 2 | 30 | 40 | 60 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
5.3 | จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลผลิต รายงานการพัฒนาความยั่งยืน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ | ฝสส. | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.4 | สื่อสารนโยบายและแนวทาง/คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝวจ. | 1 | 30 | 60 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
5.5 | ทบทวนแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝวจ. | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.6 | คณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินงานด้านนวัตกรรม รวมทั้งกำกับให้มีระบบนวัตกรรมองค์กร ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรม และระบบนวัตกรรมองค์กร | ฝวจ. | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.7 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝสส. ฝวจ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 6 · การเปิดเผยข้อมูล
6.1 | รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ครบถ้วนทั้ง 14 ประเด็น ผลผลิต เปิดเผยรายงานประจำปีครบถ้วน ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงินหรือ ภายใน 1 เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 20 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น
6.2 | รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ครบถ้วนทั้ง 8 ประเด็น ผลผลิต เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ครบถ้วน | ฝสอ. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝผก. ฝสอ. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7.1 | ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลผลิต คู่มือการบริหารความเสี่ยง | ฝบส. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
7.2 | จัดทำและนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ผลผลิต คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเองก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝบส. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
7.3 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะกรรมการทราบ เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ที่มีสาระสำคัญ ผลผลิต ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ | ฝบส. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.4 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการ ในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ให้คณะกรรมการทราบ เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ ผลผลิต ผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ (GRC) เสนอคณะกรรมการ | ฝบส. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.5 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ การให้ความเห็นชอบและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝบส. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 8 · จริยธรรมและจรรยาบรรณ
8.1 | ทบทวนและเผยแพร่นโยบาย คู่มือการกำกับดูแล-กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผลผลิต บุคลากรทุกระดับรับรู้และนำไปปฏิบัติ | ฝบส. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.2 | จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี รวมทั้งมีการประเมินการรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในแต่ละระดับ ผลผลิต รายงานผลการประเมิน | ฝบส. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือฯ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝบส. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมวด 9 · การติดตามผลการดำเนินงาน
9.1 | มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินโดยมีประเด็นสำคัญครบถ้วน เสนอคณะกรรมการ เพื่อมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยนำเสนออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.2 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
Note on E6: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G6: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H6: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J6: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L6: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M6: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N6: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O6: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P6: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E7: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G7: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H7: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J7: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L7: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M7: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N7: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O7: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P7: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E8: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G8: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H8: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J8: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L8: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M8: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N8: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O8: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P8: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E10: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G10: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H10: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I10: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J10: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L10: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M10: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N10: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O10: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P10: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E11: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F11: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G11: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H11: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I11: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J11: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K11: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L11: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M11: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N11: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O11: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P11: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E12: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F12: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G12: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H12: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I12: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J12: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K12: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L12: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M12: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N12: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O12: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P12: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E14: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F14: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G14: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H14: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I14: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J14: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K14: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L14: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M14: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N14: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O14: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P14: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E15: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F15: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G15: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H15: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I15: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J15: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K15: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L15: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M15: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N15: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O15: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P15: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E16: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F16: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G16: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H16: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I16: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J16: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K16: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 0%
Note on L16: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 0%
Note on M16: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 0%
Note on N16: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 30.0%
Note on O16: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 60.0%
Note on P16: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E17: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F17: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G17: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H17: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I17: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J17: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K17: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L17: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M17: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N17: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O17: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P17: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E18: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F18: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G18: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H18: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I18: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J18: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K18: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L18: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M18: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N18: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O18: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P18: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E20: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F20: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G20: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H20: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I20: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J20: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K20: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L20: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M20: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N20: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O20: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P20: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E21: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F21: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G21: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H21: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I21: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J21: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K21: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L21: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M21: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N21: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O21: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P21: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E22: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F22: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G22: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H22: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I22: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J22: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K22: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L22: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M22: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N22: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O22: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P22: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E23: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F23: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G23: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H23: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I23: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J23: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K23: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L23: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M23: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 50.0%
Note on N23: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 70.0%
Note on O23: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 90.0%
Note on P23: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E24: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F24: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G24: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H24: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I24: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J24: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K24: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L24: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M24: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 50.0%
Note on N24: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 70.0%
Note on O24: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 90.0%
Note on P24: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E25: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F25: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G25: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H25: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I25: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J25: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K25: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L25: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M25: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N25: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O25: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P25: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E26: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F26: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G26: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H26: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I26: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J26: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K26: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L26: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M26: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N26: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O26: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P26: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E28: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F28: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G28: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H28: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I28: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J28: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K28: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L28: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M28: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N28: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O28: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P28: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E29: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F29: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 40.0%
Note on G29: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 60.0%
Note on H29: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I29: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J29: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K29: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L29: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M29: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N29: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O29: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P29: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E30: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F30: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G30: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H30: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I30: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J30: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K30: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L30: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M30: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N30: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O30: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P30: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E31: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 30.0%
Note on F31: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 60.0%
Note on G31: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 100.0%
Note on H31: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 100.0%
Note on I31: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 100.0%
Note on J31: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K31: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L31: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M31: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N31: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O31: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P31: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E32: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F32: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G32: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H32: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I32: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J32: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K32: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L32: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M32: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N32: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O32: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P32: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E33: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F33: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G33: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H33: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I33: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J33: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K33: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L33: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M33: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N33: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O33: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P33: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E34: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F34: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G34: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H34: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I34: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J34: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K34: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L34: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M34: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N34: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O34: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P34: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E36: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 20.0%
Note on F36: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 40.0%
Note on G36: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 50.0%
Note on H36: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 70.0%
Note on I36: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 90.0%
Note on J36: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 100.0%
Note on K36: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 100.0%
Note on L36: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 100.0%
Note on M36: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 100.0%
Note on N36: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 100.0%
Note on O36: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 100.0%
Note on P36: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E37: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F37: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G37: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H37: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I37: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J37: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K37: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L37: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M37: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N37: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O37: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P37: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E38: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F38: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G38: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H38: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I38: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J38: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K38: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L38: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M38: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N38: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O38: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P38: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E40: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F40: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G40: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H40: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I40: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J40: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K40: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 0%
Note on L40: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 0%
Note on M40: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 0%
Note on N40: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 30.0%
Note on O40: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 60.0%
Note on P40: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E41: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F41: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G41: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H41: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I41: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J41: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 0%
Note on K41: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 0%
Note on L41: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 0%
Note on M41: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 0%
Note on N41: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 30.0%
Note on O41: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 60.0%
Note on P41: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E42: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F42: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G42: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H42: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I42: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J42: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K42: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L42: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M42: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N42: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O42: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P42: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E43: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F43: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G43: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H43: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I43: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J43: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K43: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L43: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M43: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N43: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O43: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P43: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E44: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F44: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G44: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H44: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I44: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J44: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K44: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L44: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M44: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N44: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O44: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P44: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E46: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F46: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G46: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H46: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I46: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J46: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K46: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L46: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M46: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N46: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O46: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P46: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E47: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F47: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G47: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H47: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I47: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J47: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K47: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L47: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M47: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N47: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O47: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P47: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E48: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F48: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G48: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H48: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I48: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J48: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K48: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L48: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M48: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N48: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O48: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P48: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E50: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 10.0%
Note on F50: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 20.0%
Note on G50: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 30.0%
Note on H50: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 40.0%
Note on I50: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 50.0%
Note on J50: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 60.0%
Note on K50: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 70.0%
Note on L50: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 80.0%
Note on M50: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 85.0%
Note on N50: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 90.0%
Note on O50: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 95.0%
Note on P50: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%
Note on E51: เป้าหมายสะสมเดือน ม.ค.: 0%
Note on F51: เป้าหมายสะสมเดือน ก.พ.: 0%
Note on G51: เป้าหมายสะสมเดือน มี.ค.: 0%
Note on H51: เป้าหมายสะสมเดือน เม.ย.: 0%
Note on I51: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ค.: 0%
Note on J51: เป้าหมายสะสมเดือน มิ.ย.: 10.0%
Note on K51: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ค.: 20.0%
Note on L51: เป้าหมายสะสมเดือน ส.ค.: 30.0%
Note on M51: เป้าหมายสะสมเดือน ก.ย.: 40.0%
Note on N51: เป้าหมายสะสมเดือน ต.ค.: 60.0%
Note on O51: เป้าหมายสะสมเดือน พ.ย.: 80.0%
Note on P51: เป้าหมายสะสมเดือน ธ.ค.: 100.0%

## สรุปรายเดือน (hidden)
เดือน | สรุปภาพรวมการดำเนินงานประจำเดือน (เผยแพร่บน Dashboard)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย. | ภาพรวมเดือนมิถุนายน: ทุกแผนดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย (ITA 60%, คุณธรรม 48%, Fraud 50%, 9 หมวด 48.2%) ไม่มีกิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างเร่งรัดกิจกรรมช่วงครึ่งปีหลัง (ตัวอย่าง แก้ไขได้)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.