## CG_List_Seed
AID | Plan | Section | ActID | Activity | Resp | Weight | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | สิ่งที่ทำ_ม.ค. | สิ่งที่ทำ_ก.พ. | สิ่งที่ทำ_มี.ค. | สิ่งที่ทำ_เม.ย. | สิ่งที่ทำ_พ.ค. | สิ่งที่ทำ_มิ.ย. | สิ่งที่ทำ_ก.ค. | สิ่งที่ทำ_ส.ค. | สิ่งที่ทำ_ก.ย. | สิ่งที่ทำ_ต.ค. | สิ่งที่ทำ_พ.ย. | สิ่งที่ทำ_ธ.ค.
ITA-01 | ITA |  | 1 | กำหนดแนวทางการปรับปรุง โดยร่วมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA และแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ GAP ปีที่ผ่านมา ผลผลิต แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนา การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ITA | ฝบส. | 20
ITA-02 | ITA |  | 2 | ดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง ทั้งการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง ITA และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดำเนินงานอย่างโปร่งใสขององค์กร | ฝบส. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 30
ITA-03 | ITA |  | 3 | จัดทำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าระบบสำนักงาน ป.ป.ช. และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการประเมิน ITA ผลผลิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน ITA | ฝบส. | 25
ITA-04 | ITA |  | 4 | จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน ITA ผลผลิต รายงานผลการประเมิน ITA | ฝบส. | 25
MOR-01 | คุณธรรม |  | 1 | สื่อสาร/ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักสูตรต้านทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ คุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทุจริต ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ | ฝบส. | 15
MOR-02 | คุณธรรม |  | 2 | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี ในองค์กร ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีพฤติกรรมที่ดีตามจรรยาบรรณ | ฝบส. | 20
MOR-03 | คุณธรรม |  | 3 | จัดทำและประเมินผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผลผลิต ผลคะแนนประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ | ฝบส. | 20
MOR-04 | คุณธรรม |  | 4 | วิเคราะห์รายงานผลการประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผลผลิต รายงานผลคะแนนประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณ | ฝบส. | 10
MOR-05 | คุณธรรม |  | 5 | เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา ผลผลิต รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม | ฝบส. | 20
MOR-06 | คุณธรรม |  | 6 | ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส ผลผลิต รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส | ฝบส. | 15
FRD-01 | Fraud |  | 1 | ปรับปรุงข้อมูลในระบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นปัจจุบัน และรวบรวม ติดตามให้พนักงานและ ลูกจ้างรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง จัดทำสรุปผลการรายงาน ผลผลิต สรุปผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ฝบส. | 20
FRD-02 | Fraud |  | 2 | ตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร่ ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง ความตระหนัก/ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ผลผลิต ผลการตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิด ทุจริตได้รับการตรวจสอบ | ฝตส. | 20
FRD-03 | Fraud |  | 3 | พิจารณาโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) และโครงการเพื่อความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency : CoST) ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ผลผลิต เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) และโครงการเพื่อความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Infrastructure Transparency : CoST) ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง | ฝบส. | 30
FRD-04 | Fraud |  | 4 | ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยง ผลผลิต รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต | ฝบส. | 30
NINE-01 | 9 หมวด | 1 · บทบาทของภาครัฐ | 1.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝพอ. ฝบส. ฝกม. | 1
NINE-02 | 9 หมวด | 1 · บทบาทของภาครัฐ | 1.2 | ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลผลิต 1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 2. รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล 3. รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ | ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝพอ. ฝบส. ฝกม. | 2
NINE-03 | 9 หมวด | 1 · บทบาทของภาครัฐ | 1.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กำหนด รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝพอ. ฝกง. ฝบช. ฝงป. ฝผก. ฝบส. ฝกม. | 2
NINE-04 | 9 หมวด | 2 · สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น | 2.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. | 2
NINE-05 | 9 หมวด | 2 · สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น | 2.2 | ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลผลิต เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รายงานผลการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. ฝตส. | 3
NINE-06 | 9 หมวด | 2 · สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น | 2.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝมธ. ฝอก. ฝบส. | 5
NINE-07 | 9 หมวด | 3 · คณะกรรมการ | 3.1 | จัดให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประเมินตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และมีการเตรียม ความพร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผลผลิต ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ- การไฟฟ้านครหลวงที่มีการอภิปรายผลในที่ประชุม คณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | ฝอก. | 2
NINE-08 | 9 หมวด | 3 · คณะกรรมการ | 3.2 | จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ที่สอดคล้อง กับผลการประเมินตนเอง และ Skill Matrix รวมทั้งมีการดำเนินงานตามแผน ผลผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง และมีผลการดำเนินงานของแผนเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด | ฝอก. | 4
NINE-09 | 9 หมวด | 3 · คณะกรรมการ | 3.3 | กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้า- นครหลวง พร้อมแผนการนำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญ ผลผลิต คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงรับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมแผนการนำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญ | ฝอก. | 2
NINE-10 | 9 หมวด | 3 · คณะกรรมการ | 3.4 | สื่อสารและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเสนอวาระการประชุมได้ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน ผลผลิต - เอกสารการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงนำเข้าระบบได้ล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน - คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบแผนงานสำคัญก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝอก. | 6
NINE-11 | 9 หมวด | 3 · คณะกรรมการ | 3.5 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล ของกระบวนการ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ เป็นข้อมูลประกอบ การพัฒนากระบวนการ | ฝอก. | 3
NINE-12 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.1 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขัน ที่เป็นธรรม ดังนี้ 1) นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ที่เป็นธรรม (คู่แข่ง) 2) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้) 3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) 4) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และรับสินบน 5) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแยกบัญชีเชิงสังคม และพาณิชย์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝศก. ฝตพ. | 4
NINE-13 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.2 | การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝศก. ฝตพ. | 4
NINE-14 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.3 | สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝสส. | 2
NINE-15 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.4 | ระบุประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร ผลผลิต ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร | ฝสส. | 2
NINE-16 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.5 | ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติ ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝสส. | 2
NINE-17 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.6 | ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอผลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส | ฝสส. | 2
NINE-18 | 9 หมวด | 4 · บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.7 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝธค. ฝบก. ฝจห. ฝบส. ฝกง. ฝบช. ฝสส. ฝศก. ฝตพ. | 4
NINE-19 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.1 | สื่อสารนโยบายและแนวทาง/คู่มือการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝสส. | 2
NINE-20 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.2 | กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และดำเนินการค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน ของ กฟน. ตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การพัฒนาความยั่งยืน โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ผลผลิต โครงสร้างผู้รับผิดชอบ และปัจจัยยั่งยืนเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร | ฝสส. | 2
NINE-21 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.3 | จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผลผลิต รายงานการพัฒนาความยั่งยืน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ | ฝสส. | 3
NINE-22 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.4 | สื่อสารนโยบายและแนวทาง/คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ | ฝวจ. | 1
NINE-23 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.5 | ทบทวนแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝวจ. | 1
NINE-24 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.6 | คณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินงานด้านนวัตกรรม รวมทั้งกำกับให้มีระบบนวัตกรรมองค์กร ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรม และระบบนวัตกรรมองค์กร | ฝวจ. | 1
NINE-25 | 9 หมวด | 5 · ความยั่งยืนและนวัตกรรม | 5.7 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และ มีผลการประเมินกระบวนการ รวมทั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวน | ฝสส. ฝวจ. | 2
NINE-26 | 9 หมวด | 6 · การเปิดเผยข้อมูล | 6.1 | รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ครบถ้วนทั้ง 14 ประเด็น ผลผลิต เปิดเผยรายงานประจำปีครบถ้วน ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงินหรือ ภายใน 1 เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 5
NINE-27 | 9 หมวด | 6 · การเปิดเผยข้อมูล | 6.2 | รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ครบถ้วนทั้ง 8 ประเด็น ผลผลิต เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ครบถ้วน | ฝสอ. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 2
NINE-28 | 9 หมวด | 6 · การเปิดเผยข้อมูล | 6.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝผก. ฝสอ. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 3
NINE-29 | 9 หมวด | 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7.1 | ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลผลิต คู่มือการบริหารความเสี่ยง | ฝบส. | 1
NINE-30 | 9 หมวด | 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7.2 | จัดทำและนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ผลผลิต คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเองก่อนเริ่มปีบัญชี | ฝบส. | 2
NINE-31 | 9 หมวด | 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7.3 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้คณะกรรมการทราบ เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ที่มีสาระสำคัญ ผลผลิต ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ | ฝบส. | 2
NINE-32 | 9 หมวด | 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7.4 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการ ในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ให้คณะกรรมการทราบ เพื่อกำกับ ติดตาม พร้อมมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญ ผลผลิต ผลการดำเนินงานด้านการบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ (GRC) เสนอคณะกรรมการ | ฝบส. | 2
NINE-33 | 9 หมวด | 7 · การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7.5 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ การให้ความเห็นชอบและติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะกรรมการ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการ เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝบส. | 1
NINE-34 | 9 หมวด | 8 · จริยธรรมและจรรยาบรรณ | 8.1 | ทบทวนและเผยแพร่นโยบาย คู่มือการกำกับดูแล-กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผลผลิต บุคลากรทุกระดับรับรู้และนำไปปฏิบัติ | ฝบส. | 2
NINE-35 | 9 หมวด | 8 · จริยธรรมและจรรยาบรรณ | 8.2 | จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี รวมทั้งมีการประเมินการรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในแต่ละระดับ ผลผลิต รายงานผลการประเมิน | ฝบส. | 2
NINE-36 | 9 หมวด | 8 · จริยธรรมและจรรยาบรรณ | 8.3 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือฯ ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝบส. | 4
NINE-37 | 9 หมวด | 9 · การติดตามผลการดำเนินงาน | 9.1 | มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินโดยมีประเด็นสำคัญครบถ้วน เสนอคณะกรรมการ เพื่อมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลผลิต รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยนำเสนออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 6
NINE-38 | 9 หมวด | 9 · การติดตามผลการดำเนินงาน | 9.2 | พัฒนา ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ผลผลิต มีกระบวนการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีผลการประเมินกระบวนการเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง | ฝผก. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | 4
Note on H2: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I2: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J2: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K2: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L2: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M2: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N2: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O2: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P2: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q2: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R2: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S2: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H3: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 5.0%
Note on I3: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 10.0%
Note on J3: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 15.0%
Note on K3: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 20.0%
Note on L3: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 35.0%
Note on M3: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 50.0%
Note on N3: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O3: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P3: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q3: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R3: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S3: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H4: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I4: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J4: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 40.0%
Note on K4: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 60.0%
Note on L4: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 80.0%
Note on M4: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N4: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O4: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P4: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q4: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R4: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S4: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H5: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I5: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J5: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K5: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L5: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M5: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N5: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 0%
Note on O5: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P5: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 60.0%
Note on Q5: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R5: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S5: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H6: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I6: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J6: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K6: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L6: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M6: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N6: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 75.0%
Note on O6: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P6: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q6: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R6: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S6: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H7: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I7: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J7: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K7: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L7: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M7: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N7: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 75.0%
Note on O7: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P7: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q7: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R7: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S7: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H8: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I8: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J8: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K8: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L8: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M8: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N8: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O8: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 40.0%
Note on P8: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 60.0%
Note on Q8: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 80.0%
Note on R8: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S8: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H9: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I9: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J9: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K9: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L9: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M9: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N9: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 0%
Note on O9: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 0%
Note on P9: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 0%
Note on Q9: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 30.0%
Note on R9: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 70.0%
Note on S9: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H10: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 15.0%
Note on I10: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 30.0%
Note on J10: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 45.0%
Note on K10: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 60.0%
Note on L10: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 75.0%
Note on M10: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 80.0%
Note on N10: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 90.0%
Note on O10: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 95.0%
Note on P10: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q10: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R10: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S10: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H11: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I11: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J11: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K11: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L11: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M11: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N11: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 75.0%
Note on O11: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P11: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q11: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R11: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S11: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H12: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I12: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J12: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K12: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L12: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M12: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N12: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O12: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P12: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q12: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R12: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S12: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H13: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 5.0%
Note on I13: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 10.0%
Note on J13: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 15.0%
Note on K13: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 20.0%
Note on L13: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 30.0%
Note on M13: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 40.0%
Note on N13: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 50.0%
Note on O13: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 60.0%
Note on P13: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 70.0%
Note on Q13: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 80.0%
Note on R13: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 90.0%
Note on S13: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H14: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 5.0%
Note on I14: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 10.0%
Note on J14: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 15.0%
Note on K14: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 20.0%
Note on L14: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 30.0%
Note on M14: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 40.0%
Note on N14: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 50.0%
Note on O14: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 60.0%
Note on P14: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 70.0%
Note on Q14: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 80.0%
Note on R14: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 90.0%
Note on S14: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H15: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I15: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J15: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K15: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L15: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M15: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N15: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O15: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P15: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q15: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R15: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S15: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H16: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I16: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J16: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K16: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L16: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M16: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N16: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O16: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P16: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q16: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R16: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S16: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H17: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I17: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J17: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K17: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L17: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M17: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N17: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O17: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P17: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q17: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R17: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S17: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H18: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I18: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J18: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K18: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L18: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M18: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N18: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O18: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P18: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q18: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R18: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S18: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H19: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I19: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J19: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K19: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L19: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M19: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N19: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O19: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P19: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q19: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R19: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S19: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H20: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I20: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J20: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K20: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L20: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M20: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N20: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O20: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P20: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q20: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R20: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S20: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H21: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I21: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J21: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K21: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L21: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M21: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N21: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O21: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P21: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q21: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R21: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S21: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H22: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I22: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J22: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K22: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L22: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M22: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N22: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O22: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P22: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q22: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R22: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S22: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H23: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I23: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J23: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K23: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L23: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M23: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N23: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O23: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P23: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q23: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R23: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S23: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H24: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I24: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J24: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K24: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L24: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M24: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N24: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 0%
Note on O24: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 0%
Note on P24: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 0%
Note on Q24: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 30.0%
Note on R24: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 60.0%
Note on S24: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H25: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I25: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J25: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K25: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L25: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M25: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N25: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O25: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P25: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q25: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R25: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S25: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H26: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I26: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J26: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K26: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L26: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M26: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N26: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O26: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P26: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q26: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R26: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S26: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H27: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I27: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J27: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K27: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L27: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M27: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N27: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O27: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P27: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q27: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R27: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S27: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H28: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I28: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J28: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K28: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L28: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M28: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N28: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O28: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P28: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q28: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R28: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S28: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H29: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I29: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J29: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K29: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L29: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M29: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N29: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O29: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P29: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q29: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R29: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S29: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H30: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I30: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J30: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K30: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L30: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M30: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N30: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O30: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P30: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 50.0%
Note on Q30: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 70.0%
Note on R30: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 90.0%
Note on S30: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H31: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I31: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J31: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K31: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L31: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M31: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N31: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O31: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P31: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 50.0%
Note on Q31: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 70.0%
Note on R31: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 90.0%
Note on S31: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H32: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I32: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J32: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K32: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L32: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M32: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N32: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O32: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P32: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q32: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R32: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S32: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H33: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I33: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J33: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K33: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L33: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M33: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N33: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O33: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P33: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q33: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R33: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S33: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H34: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I34: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J34: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K34: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L34: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M34: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N34: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O34: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P34: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q34: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R34: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S34: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H35: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I35: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 40.0%
Note on J35: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 60.0%
Note on K35: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L35: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M35: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N35: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O35: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P35: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q35: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R35: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S35: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H36: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I36: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J36: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K36: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L36: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M36: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N36: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O36: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P36: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q36: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R36: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S36: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H37: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 30.0%
Note on I37: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 60.0%
Note on J37: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 100.0%
Note on K37: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 100.0%
Note on L37: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 100.0%
Note on M37: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N37: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O37: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P37: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q37: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R37: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S37: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H38: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I38: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J38: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K38: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L38: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M38: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N38: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O38: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P38: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q38: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R38: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S38: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H39: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I39: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J39: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K39: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L39: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M39: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N39: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O39: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P39: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q39: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R39: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S39: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H40: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I40: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J40: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K40: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L40: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M40: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N40: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O40: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P40: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q40: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R40: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S40: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H41: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 20.0%
Note on I41: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 40.0%
Note on J41: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 50.0%
Note on K41: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 70.0%
Note on L41: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 90.0%
Note on M41: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 100.0%
Note on N41: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 100.0%
Note on O41: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 100.0%
Note on P41: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 100.0%
Note on Q41: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 100.0%
Note on R41: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 100.0%
Note on S41: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H42: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I42: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J42: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K42: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L42: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M42: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N42: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O42: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P42: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q42: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R42: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S42: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H43: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I43: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J43: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K43: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L43: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M43: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N43: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O43: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P43: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q43: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R43: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S43: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H44: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I44: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J44: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K44: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L44: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M44: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N44: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 0%
Note on O44: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 0%
Note on P44: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 0%
Note on Q44: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 30.0%
Note on R44: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 60.0%
Note on S44: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H45: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I45: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J45: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K45: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L45: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M45: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 0%
Note on N45: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 0%
Note on O45: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 0%
Note on P45: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 0%
Note on Q45: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 30.0%
Note on R45: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 60.0%
Note on S45: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H46: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I46: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J46: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K46: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L46: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M46: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N46: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O46: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P46: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q46: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R46: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S46: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H47: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I47: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J47: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K47: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L47: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M47: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N47: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O47: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P47: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q47: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R47: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S47: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H48: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I48: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J48: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K48: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L48: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M48: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N48: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O48: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P48: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q48: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R48: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S48: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H49: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I49: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J49: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K49: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L49: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M49: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N49: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O49: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P49: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q49: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R49: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S49: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H50: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I50: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J50: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K50: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L50: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M50: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N50: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O50: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P50: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q50: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R50: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S50: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H51: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I51: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J51: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K51: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L51: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M51: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N51: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O51: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P51: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q51: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R51: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S51: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H52: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 10.0%
Note on I52: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 20.0%
Note on J52: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 30.0%
Note on K52: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 40.0%
Note on L52: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 50.0%
Note on M52: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 60.0%
Note on N52: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 70.0%
Note on O52: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 80.0%
Note on P52: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 85.0%
Note on Q52: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 90.0%
Note on R52: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 95.0%
Note on S52: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%
Note on H53: เป้าหมายสะสม ม.ค.: 0%
Note on I53: เป้าหมายสะสม ก.พ.: 0%
Note on J53: เป้าหมายสะสม มี.ค.: 0%
Note on K53: เป้าหมายสะสม เม.ย.: 0%
Note on L53: เป้าหมายสะสม พ.ค.: 0%
Note on M53: เป้าหมายสะสม มิ.ย.: 10.0%
Note on N53: เป้าหมายสะสม ก.ค.: 20.0%
Note on O53: เป้าหมายสะสม ส.ค.: 30.0%
Note on P53: เป้าหมายสะสม ก.ย.: 40.0%
Note on Q53: เป้าหมายสะสม ต.ค.: 60.0%
Note on R53: เป้าหมายสะสม พ.ย.: 80.0%
Note on S53: เป้าหมายสะสม ธ.ค.: 100.0%